## Resumen Plan Proyecto
Nombre | Espinosa Victoria; Pico Solange |  |  |  | Fecha | 2017-11-15
Programa | “SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS DE CLIENTES PARA EL ALMACÉN PAUL” |  |  |  | Programa | “SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS DE CLIENTES PARA EL ALMACÉN PAUL”
Profesor | Ing. Jenny Ruiz |  |  |  | Lenguaje | Java
Resumen | Plan | Real | Hasta la fecha
Minutos/LOC | 1800 | 1750 | 1220
LOC/Hora | 30 | 29.2 | 20.3
Defectos/KLOC | 15 | 12 | 5
Rendimiento | 100% | 100% | 70%
V/F | V
Tamaño Programa
Total Nuevo &Cambiado | 3000 | 2800 | 1975
Tamaño Máximo | 3200 | 2900 | 1975
Tamaño Mínimo | 2500 | 2700 | 1975
Tiempo por fase (min) | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha
Planificación | 240 | 240 | 240 | 100%
Diseño | 360 | 360 | 360 | 100%
Codificación | 1800 | 1750 | 1220 | 68%
Revisión código | 180 | 160 | 110 | 61%
Compilación | 60 | 70 | 40 | 66%
Pruebas | 360 | 400 | 250 | 69%
Postmortem | 120 | 125 | 20 | 17%
Total | 3120 | 3055 | 2240 | 72%
Tiempo máximo | 3180
Tiempo mínimo | 3000
Defectos introducidos | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha | Def/Hora
Planificación
Diseño
Codificación
Revisión código
Compilación
Pruebas
Total
Defectos eliminados | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha | Def/Hora
Planificación
Diseño
Codificación
Revisión código
Compilación
Pruebas
Total